## Kommunikationsplan VVZ
Datum | Inhalt | Zielgruppe(n) | Kanäle | Durchführung | Anmerkungen | Unterstrichen = gemeinsame Kommunikation U:FIND und automat. Zulassung
2015-11-18 | Vorstellung U:FIND | ÖH-Vorsitz | Meeting | RSt/UB | Factsheet als Input
2015-11-18 | Vorstellung U:FIND | SPL | SPL-Konferenz | OP | Factsheet als Input
vor 23.11.2015 | Vorstellung U:FIND (Demo LK?) | BR (aup und wiss.) | Meeting | RSt/UB | Factsheet als Input
vor 23.11.2015 | Vorstellung U:FIND (Demo LK) | BR (wiss) | Meeting | RSt/UB | Factsheet als Input
2015-11-23 | Vorstellung U:FIND | SSCs | Infoveranstaltung
2015-11-25 | online Information | alle MA | Rektoratsnewsletter
3 Wochen vor Release | online Information | alle MA | Intranet | MB/AC | inkl. Screenshot -> aktualisieren; Url wird angekündigt, Hinweis in U:FIND, dass ab Mitte Dezember fertig; auf Basis des Inhalts -> AC Aktualisierung der SP-Website
3 Wochen vor Release | online Information | ÖH-Vorsitz | E-Mail | MB | Bitte um Änderungen der Links auf Website, Aufnahme in Newsletter und Aktuellmeldung auf Website (Textbausteine), Weiterleitung an STVs
3 Wochen vor Release | online Information | RedakteurInnen (Helpdesk, Student Point, STUZ, ÖA, ÖA ZID, IO, Büro des Studienpräses, ÖA Bibliothek, PGC, CTL) | E-Mail | MB | Helpdesk, Student Point, Studienzulassung, ÖA, ÖA ZID, IO, Büro des Studienpräses, ÖA Bibliothek, PGC, CTL; Bitte um Änderungen der Links auf allen Websites, Aufnahme in Newsletter und Aktuellmeldung auf Websites; Link zu Infoseite im Intranet; Textbausteine | Links: U:FIND U:FIND - Vorlesungsverzeichnis U:FIND - Personenverzeichnis
3 Wochen vor Release | online Information | SSC, InstitutsMA, DekanatsMA | E-Mail, Forumeintrag | MB | Bitte um Änderungen der Links auf allen Websites, Aufnahme in Newsletter und Aktuellmeldung auf Websites; Link zu Infoseite im Intranet; Textbausteine; ssc@lists.univie.ac.at; Institute@lists.univie.ac.at; Dekanatsverteiler kommt von Lydia
3 Wochen vor Release | online Information | admin. MA | BR Newsletter (aup) | Norbert Irnberger/MB | Info zu Neuentwicklung, relevanten Änderungen, Releasetermin; Link zur Infoseite im Intranet | Nach Meeting von RSt: Kontakt mit Hrn. Irnberger für beide Newsletter (Hinweis auf Personenverz.); Vorsitzende aup BR: Polaschek
3 Wochen vor Release | online Information | Lehrende | BR Newsletter (wiss) | Norbert Irnberger/MB | Info zu Neuentwicklung, relevanten Änderungen, Releasetermin; Link zur Infoseite im Intranet
2015-11-27 | Vorstellung U:FIND | Sprint Review (VR Schnabl) | Meeting | LK/BS
1 Woche vor Release | Teaserkampagne | alle | Uni Wien Website: Banner und Aktuelle Meldung | MR/MB
1 Woche vor Release | Teaserkampagne | alle | Intranet: Newsmeldung | MR/MB
1 Woche vor Release | Teaserkampagne | alle | SP/SLW-Website: Aktuellmeldung | AC/MB
1 Woche vor Release | Teaserkampagne | alle | SP: Newsletter | AC/MB | geplanter Dezembernewsletter zwischen 10. und 15. Dezember
1 Woche vor Release | Teaserkampagne | alle | U:SPACE Startseitenmeldung | MB
1 Woche vor Release | Teaserkampagne | alle | Facebook/Twitter | AM/MB
1 Woche vor Release | Teaserkampagne | alle | altes VVZ | Gudrun Schöllhammer/MB | Hinweis auf neues VVZ mit Datum und Link
Mitte Dezember | Release U:FIND | alle |  | LK/BS
2015-12-10 | Krisenplan | alle | U:FIND -> Redirect ins alte VVZ + Begründung in U:FIND | LK/BS/MB
nach Release | online Information | alle | Blogbeitrag | LK/BS/MB
2016-01-07 | online Information | Lehrende | Lehrenden-Newsletter | MB/AK
Anfang SoSe16 | online Information | Studierende | E-Mail zu Semesterbeginn | VR Schnabl (Fahringer) | OP erfragt E-Mail-Aussendung