# MAP Process Description

# Stage 1 – Opportunity Definition and Project Initialization

MAP 流程从对初始创意（Idea description）的分析开始。首先对市场环境进行评估，通过 Review Market 步骤分析市场情况并形成 Market Review Report。同时对现有产品组合进行 Review Portfolio，以评估该创意与当前产品战略的匹配度，输出 Portfolio Review Report。在此基础上进行 Competitive Analysis，识别竞争对手及竞争格局，并形成 Competitor Analysis Report。

随后，项目团队结合 Idea description、Market Review Report、Competitor Analysis Report 以及 Portfolio Review Report，对潜在问题、机会或威胁进行综合分析，通过 Analyzing underlying problem/opportunity/threat 步骤形成 Problem Canvas，明确需要解决的核心问题。

在明确问题后，项目团队通过 Define Mission, Goals and Objectives 制定项目使命与目标，并形成 Mission One Pager。基于使命和业务目标，进一步执行 Estimate Project Size, Impact and Strategic Fit，评估项目规模、潜在影响以及与公司战略的一致性，输出 Project Estimation。

接下来，项目团队识别关键风险，通过 Define High Level Risks 形成 List of Major Risks。同时根据项目规模与需求，通过 Estimate resources to MAP project 评估所需资源类型与资源使用情况，并在 Allocate team members for MAP project 中完成资源与团队成员的分配，形成 Resources Allocation。

在资源分配完成后，通过 Estimate MAP Project Duration 估算项目整体周期并生成 MAP Lead Time。

随后项目团队整合前期所有信息，包括问题陈述、使命声明、业务与客户目标、项目规模、战略匹配度等，在 Complete One Pager Template 步骤中形成 One Pager Template。在此基础上进一步制定完整的 MAP Project Charter，明确项目范围、资源、风险及时间规划。

完成项目文件后，项目进入评审阶段。通过 Rate MAP Project (Stage 1) 对项目进行评分，并在 Gate 1 Decision 中进行决策。评审结果可能为：
- 批准进入 Stage 2
- 项目被拒绝或终止

# Stage 2 – Stakeholder and Needs Analysis

在获得 Gate 1 批准后，项目进入 Stage 2：Stakeholder and Needs Analysis。

首先根据 One Pager Template 识别所有相关利益相关者（Stakeholders），通过 Identify Stakeholders 形成 Stakeholder 列表。随后通过 Characterize Persona 对不同利益相关者进行角色建模，形成 Persona。

在明确利益相关者之后，通过 Elicit Stakeholder Needs 收集和识别利益相关者需求，并得到 Needs Elicitation Outcome。随后在 Formulate and Document Stakeholder Needs 中对需求进行标准化记录，包括需求说明、来源、责任人、优先级、关键性、原因以及预算等信息，从而形成结构化的 Need Statements。

接下来通过 Identify Drivers and Constraints 识别项目相关的驱动因素和约束条件，并识别与这些因素相关的利益相关者。针对这些驱动和约束，通过 Formulate Needs related to Drivers and Constraints 进一步补充相关需求并记录。

在需求整理完成后，项目团队通过 Identify Conflicting Needs 识别需求之间可能存在的冲突，并记录冲突关系及其原因。随后通过 Conduct Risk Assessment (Stage 2) 对需求及冲突带来的潜在风险进行识别和评估，形成 Risk Identification。

最后，通过 Rate MAP Project (Stage 2) 对项目在需求分析阶段的成熟度和风险进行评分。评分结果提交至 Gate 2 Decision，决策结果可能为：
- 批准进入下一阶段
- 项目被拒绝或终止